## Sheet1
작업 내용 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07
기획 및 설계 | 담당자
주제 선정 및 일정관리 | 공동작업 | bar: 2025-02-17
분업 체계화 | 공동작업 | bar: 2025-02-17
연구 배경 및 목적 | 공동작업 | bar: 2025-02-17
프로젝트의 구성 | 공동작업 | bar: 2025-02-17
데이터 수집 | 공동작업 | bar: 2025-02-18
데이터 전처리
csv 파일 가공 | 임세현 | bar: 2025-02-19
이미지 크기 조정 | 오시윤 | bar: 2025-02-19
데이터 확장자 변환 | 김형진 | bar: 2025-02-19
이미지 벡터 추출 | 공동작업 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-20
데이터 시각화 | 임세현 | bar: 2025-02-21
CNN
이미지 학습 | 공동작업 | bar: 2025-02-22; 2025-02-24 to 2025-02-25
ML
머신러닝 학습 | 공동작업 | bar: 2025-02-26 to 2025-02-27
웹 페이지 구현
웹 기능 구현 | 공동작업 | bar: 2025-03-01; 2025-03-04 to 2025-03-07
테스트 및 수정
최종 테스트 | 공동작업 | bar: 2025-03-07
완료